## Sprint
|  |  |  | Week #1 and Wk #2 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #3 and Wk #4 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #5 and Wk #6 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #7 and Wk #8 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #9 and Wk #10 (08 hrs / wk) |  |  |  | Week #11 (08 hrs / wk)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 88 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22
|  |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 2022-11-09 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-21 | 2022-11-23
|  |  |  | 352 | 336 | 320 | 304 | 288 | 272 | 256 | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | Ideal Burndown
|  |  | 352 | 352 | 329 | 328 | 333 | 298 | 244 | 174 | 177 | 160 | 144 | 174 | 160 | 165 | 153 | 173 | 107 | 112 | 108 | 95 | 68 | 47 | 40 | Remaining Hrs (Total)
Exploring Tech Stack options | AWS | Sagar | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1
| React | Butul | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nodejs+ Restify | Pragnesh | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MongoDB | Vaibhav | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Set Up Nodejs Express Environment | Set Up basic application | Butul | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create basic templates | Pragnesh | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create cluster in MongoDB | Vaibhav | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create basic Views | Sagar | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Set up React Environment | Generate Project and Configure Material UI | Butul | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Configure Theme, Fonts and Favicon | Sagar | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create tables | Vaibhav | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create forms | Butul | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UI-Header Component & Basic Routes | Sagar | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
User And Admin Module | Sign up based on Roles API | Pragnesh | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UI-Sign up based on Roles Component | Butul | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Log in API based on role | Butul | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UI-Login & Logout based on role | Sagar | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0
| Authorization in UI | Sagar | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0
| UI- Flight arrival and departure Search page | Sagar | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| UI-Airport Employee Dashboard page | Butul | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
| Airport Employee Functionality - Create Flights | Butul | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
| Admin-Update Flight price | Butul | 8 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| Admin API - View Flights | Pragnesh | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0
| Admin API - Update Status Flight | Pragnesh | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Admin API - Register | Pragnesh | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Admin API - Login | Pragnesh | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
| Admin Functionality UI- View Flights | Butul | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
| Admin Functionality UI- Update Status Flight | Butul | 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
| Admin Functionality UI - Register | Butul | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
| Admin Functionality UI- Login | Butul | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| User Data Model | Vaibhav | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
| Implementation of User Data Access Model | Vaibhav | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2
Database Models | Create basic Database model | Vaibhav | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0
| Create user table to store all users information | Pragnesh | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
| Create flight details table to store information related to flight | Vaibhav | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
| Create payment table | Sagar | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3
| Create flight booking table | Vaibhav | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
| Create flight status table | Pragnesh | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
| Create mongodb collections | Vaibhav | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
Business Logic | Set up basic GET and POST APIs | Pragnesh | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Setting up routes in Server and Importing routes | Vaibhav | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| Setting up mongodb connnection through code | Vaibhav | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
| User API- Search Flight | Pragnesh | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1
| User API- Book Flight | Pragnesh | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| User API- View Bookings | Vaibhav | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| User API- Cancel Booking | Vaibhav | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
| User API-Profile | Vaibhav | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
| User UI -Search and View Flight | Sagar | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
| User UI - Book Flight | Sagar | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| User UI - View & Cancel Bookings | Sagar | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0
| User UI - Profile | Sagar | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0
| UI--Get Bookings | Sagar | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
| Validation of all booking API | Butul | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
| Get All Bookings of Users | Sagar | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
| Test All API through Postman | Pragnesh | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1
Integrating and Deploymnet | Integrating Frontend with backend API | Butul | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3
| Up and Running Apllication on localhost | Pragnesh | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2
| Deploy Application to EC2 | Butul | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
| Set Up Load Balancing | Butul | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2
| Set Up Auto Scaled Ec2 Cluster | Butul | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4
| Verifying Deployed Application | Butul | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3
Documentation | Architecture, Deployment, Component Diagram | Vaibhav | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3
| XP Core Values, Use Case and Design Pattern Diagram | Sagar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| UI Wireframes | Vaibhav | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0
| Documentation | Sagar | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
Team:
Butul | 08 hours / Week
Pragnesh | 08 hours / Week
Vaibhav | 08 hours / Week
Sagar | 08 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 352

## Burndown
=